ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

(наименование проекта)

Таблица 1. Общие положения

| Вид и наименование проекта | МП | Срок реализации проекта |  | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП | Доступное жилье в Култукском муниципальном образовании |  |  |  |  |
| Куратор МП | Заместитель главы Администрации Култукского городского поселения |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (ОИ) МП | Администрация Култукского городского поселения |  |  |  |  |
| Соисполнители (СО) | Администрация Култукского ГП |  |  |  |  |
| Участники (Уч) | Администрация Култукского ГП |  |  |  |  |
| Связь с показателями НП, ГП РФ, РП, влияние на достижение показателя МП Связь с муниципальными программа-ми (далее – МП), с государственными программами Иркутской области (да-лее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (фе-деральными) проектами | 1 | НП | Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года, федеральные проекты «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Жильё» |  |  |
|  | 2 | ГП РФ | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»). |  |  |
|  | 3 | ГП ИО | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп (далее – ГП ИО «Доступное жилье»). |  |  |
|  | 4 | МП | «Доступное жилье в Култукском МО», утвержденная |  |  |

Таблица 2. Показатели проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование показателя/ задачи |  | Ответственный за достижение показателя | Уровень показателя1 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Признак (возрастающий/ убывающий) ; нарастающий итог (да/нет) | Информационная система2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача «Расселение аварийного жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество семей, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |  | Администрация Култукского ГП | ГП ИО | Число семей | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52 | возрастающий |  |
| 1 | Указывается уровень соответствия декомпозированного показателя «ГП РФ», «ФП не в НП», «ГП ИО», «МП» «МПр». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)1 | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог (да/нет) |  | Связь с показателем проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Задача «Расселение семей из непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Выкуп жилых помещений у собственников | уплата иных платежей | Площадь выкупленных жилых помещений | Кв.м. | х | 2024 | х | х | х | х | х | 1230,1 |  | нет |  | 1 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Приобретение объектов жилищного фонда в муниципальную собственность | приобретение объекта недвижимого имущества | Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность | Кв.м. | х | 2024 | х | х | х | х | х | 1199,9 |  | нет |  | 1 |  |

Таблица 5. План реализации проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | ОСО, СО, Уч | Вид подтверждающего документа наступления контрольной точки | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование задачи проекта |  |  |  |  |  |
| 1. | Выкуп жилых помещений у собственников | х |  | х | х |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 | Администрация Култукского городского поселения | План-график | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.2. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 15.11.2025 15.11.2026 15.11.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Контракт, подписанный сторонами | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Платежное поручение |  |
| 2. | Приобретение объектов жилищного фонда в муниципальную собственность | х |  | х | х |
|  | Контрольная точка 2.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 | Администрация Култукского городского поселения | План-график | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 2.2. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 15.11.2025 15.11.2026 15.11.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Контракт, подписанный сторонами | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Платежное поручение |  |

*В соответствии с порядком подачи заявок