Приложение №

к распоряжению от _____________ № ____

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство территории»

Таблица 1. Общие положения

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и охрана окружающей среды на территории Култукского муниципального образования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель КПМ | Администрация Култукского городского поселения |
| Соисполнитель КПМ |  |
| Участники КПМ |  |
| Период реализации КПМ | 2025-2030гг. |

Таблица 2. Показатели КПМ «Благоустройство территории»

| № п/п | Наименование показателя/задачи |  | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня освещенности улиц в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество освещенных улиц |  | возрастающий | МП | Ед. | 15 | 2024 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | Администрация КГП | На бумажном носителе |
| 2. | Задача 2. Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество объектов благоустройства (общественных территорий, детских игровых и спортивных площадок), находящихся на круглогодичном содержании |  | возрастающий | МП | Ед. | 24 | 2024 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | Администрация КГП | РМИ на бумажном носителе |
| 3. | Задача 3. Обеспечение деятельности полномочий по вывозу и захоронению умерших невостребованных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество вывезенных (захороненных) умерших невостребованных граждан |  | цикличный | МП | Ед. | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация КГП | На бумажном носителе |
| 4. | Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, сокращение и ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество обустроенных мест (площадок для сбора ТКО), находящихся на содержании |  | цикличный | МП | Ед. | 62 | 2024 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | Администрация КГП | На бумажном носителе |
| 4.2. | Количество вывезенного мусора с несанкционированных свалок |  | убывающий | МП | М3 | 65 | 2024 | 55 | 50 | 45 | 35 | 25 | 15 | Администрация КГП | На бумажном носителе |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ «Благоустройство территории»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача 1. Повышение уровня освещенности улиц в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлено восстановление и ремонт и содержание уличного освещения | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведены работы по освещению и ремонту уличного освещения | Ед. | 15 | 2024 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|  | Задача 2. Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществлено содержание и ремонт объектов благоустройства | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройтсва | Ед. | 24 | 2024 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| 2.2 | Мероприятия по реализации Перечня проектов народных инициатив | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение мероприятий по благоустройству в рамках реализации Перечня проектов народных инициатив | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Мероприятия по озеленению территории | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение мероприятий по приобретению и высадке на территории зеленых насаждений | ед | 0 | 2024 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3. Обеспечение деятельности полномочий по вывозу и захоронению умерших невостребованных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организованы мероприятия по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных умерших граждан на территории КМО | Приобретение товаров, работ, услуг | Мероприятия по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных умерших граждан на территории КМО | Ед. | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, сокращение и ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по устройству, ремонту и содержанию площадок для сбора ТКО | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведены мероприятия по ремонту содержанию площадок для сбора ТКО | Ед. | 62 | 2024 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 4.2 | Мероприятия по предупреждению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение мероприятий по уборке и вывозу мусора с несанкционированных свалок | М3 | 65 | 2024 | 55 | 50 | 45 | 35 | 25 | 15 |

Таблица 5. План реализации КПМ ««Благоустройство территории»

| № п/п | Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | СО, Уч | Вид подтверждающего документа наступления контрольной точки | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача1. Повышение уровня освещенности улиц в населенных пунктах |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлено восстановление и ремонт и содержание уличного освещения | х |  | х | х |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 | Администрация Култукского городского поселения | План-график | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.2. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Контракт, подписанный сторонами | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Платежное поручение | ЕИС Закупки |
| Задача 2. Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществлено содержание и ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 | Администрация Култукского городского поселения | План-график | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.2. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Контракт, подписанный сторонами | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Платежное поручение | ЕИС Закупки |
| 2.2. | Мероприятия по реализации Перечня проектов народных инициатив |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 | Администрация Култукского городского поселения | План-график | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.2. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Контракт, подписанный сторонами | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Платежное поручение | ЕИС Закупки |
| 2.3. | Мероприятия по озеленению территории |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 | Администрация Култукского городского поселения | План-график | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.2. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Контракт, подписанный сторонами | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Платежное поручение | ЕИС Закупки |
| Задача. Обеспечение деятельности полномочий по вывозу и захоронению умерших невостребованных граждан |  |  |  |  |  |
|  | Организованы услуги по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных умерших граждан на территории КМО |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 | Администрация Култукского городского поселения | План-график | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.2. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Контракт, подписанный сторонами | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Платежное поручение | ЕИС Закупки |
| Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, сокращение и ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведены мероприятия по устройству, ремонту и содержанию площадок для сбора ТКО |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 | Администрация Култукского городского поселения | План-график | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.2. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Контракт, подписанный сторонами | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Платежное поручение | ЕИС Закупки |
| 4.2. | Проведены мероприятия по предупреждению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 | Администрация Култукского городского поселения | План-график | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.2. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Контракт, подписанный сторонами | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Платежное поручение | ЕИС Закупки |